## Ark1
Project plan
Valuation Web app
|  | 12-18 okt | 19-25 okt | 26-1.nov | 2.-8 nov. | 9.-15.nov | 16.-22.nov | 23.-29.nov
Sprint 1 | Site design HTML/CSS
Class architecture
Program functionality JS
Test functionality
Sprint 2 | Detail further functionality